УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУО

«Могилевская городская гимназия №1»

А.Ф.Цвилик

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по реализации инновационного проекта

«Внедрение модели деятельности Республиканского инновационного центра в сетевой образовательной среде в целях профессионального развития педагогических кадров» по теме «Индивидуализация процесса обучения на всех ступенях общего среднего образования»

в государственном учреждении образования «Могилевская городская гимназия № 1»

на 2021/2022 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание деятельности | Сроки исполнения | Ответственный |
|  | **I.Административно-управленческая деятельность** |  |  |
| 1 | Анализ инновационной деятельности учреждения образования за 2020/2021 учебный год, определение факторов, способствующих эффективности деятельности РИЦ в сетевой образовательной среде, и выявление факторов, препятствующих развитию | апрель  2021 | Любавин М.С. |
| 2 | Определение приоритетных направлений деятельности по реализации инновационного проекта и механизмов их внедрения на 2021/2022учебный год | апрель 2021 | Цвилик А.Ф., Любавин М.С. |
| 3 | Корректировка программы и согласование планов инновационной деятельности | сентябрь 2021 | Любавин М.С. |
| 4. | Нормативное правовое обеспечение инновационной деятельности учреждения образования; создание локальных актов, регулирующих деятельность всех субъектов сетевого взаимодействия | август - сентябрь | Цвилик А.Ф., Любавин М.С., научные консультанты |
| 5. | Организация деятельности творческой группы по реализации инновационного проекта | в течение года | Любавин М.С. |
| 6. | Развитие информационно-насыщенной среды, отражающей деятельность РИЦ; сетевого образовательного пространства РИЦ:  Создание виртуальной библиотека учителя-мастера | в течение года | Любавин М.С., педагоги, участники проекта |
| 7. | Развитие сетевых каналов диссеминации опыта РИЦ:  - методический мост «Современные методы и средства организации коррекционно-развивающей работы с детьми с особенностями развития»;  - IV сетевая методическая выставка «Современная образовательная среда»;  - республиканский конкурс инновационных педагогических идей «Платформа будущих достижений».  - III дистанционная выставка-презентация  «Создание электронных образовательных ресурсов и использование информационно-коммуникационных технологий в практике работы педагогов учреждения образования»;  - открытый образовательный форум «Республиканские инновационные центры: от идеи – к результату» (<http://do.academy.edu.by/enrol/index.php?id=452>) | декабрь  2021;  январь 2022  февраль  2022  март  2022  в течение года | Валюкевич Т.В.,  Любавин М.С.  Качан И.И., Любавин М.С.  Куцко Т.В., Любавин М.С.  Савицкая Р.А., Любавин М.С., Шинкевич Н.Д.  Мацукевич А.В. ,  Любавин М.С. |
| 8. | Выявление удовлетворённости участников инновационного проекта деятельностью РИЦ учреждения образования (мониторинг) | в течение года | Бордиловская Н.В. |
| 9. | Оценка и развитие ресурсного обеспечения РИЦ (кадрового, нормативного, материально-технического, методического и др.) | сентябрь | Мацукевич А.В., Любавин М.С. |
| 10. | Составление и согласование календарных планов работы участников инновационного проекта | сентябрь | Мацукевич А.В., Любавин М.С. |
| 11. | Организация постоянно действующего семинара для педагогов, участников инновационного проекта | в течение года | Любавин М.С. |
| 12. | Тематические консультации по проведению мониторинга процесса и результатов инновационной деятельности | в течение года | Мацукевич А.В., Любавин М.С. |
| 13. | Информационно-аналитическая поддержка сетевого взаимодействия и внедрения сетевых форм обучения педагогов | в течение года | Мацукевич А.В., Любавин М.С. |
| 14. | Анализ результатов, коррекция, регулирование инновационного процесса | март-апрель  2022 | Мацукевич А.В., Любавин М.С. |
| 14 | Представление материалов о результатах инновационной деятельности | апрель 2022 | Любавин М.С. |
| 15 | Заслушивание результатов инновационной деятельности на заседании Совета учреждения образования | май 2022 | Цвилик А.Ф., Любавин М.С. |
| 16 | Организация и проведение презентации итогов деятельности РИЦ | май 2022 | Любавин М.С. |
|  | **II.Научно-методическое обеспечение** | | |
| 1. | Участие в работе постоянно действующего семинара «Сетевое обучение: становление и перспективы развития» | сентябрь 2021, январь 2022 | Мацукевич А.В., Любавин М.С. |
| 2. | Диагностика по выявлению проблем в индивидуальной исследовательской деятельности участников проекта | октябрь 2021 | Любавин М.С., Бордиловская Н.В. |
| 3. | Обновление информационной карты РИЦ | сентябрь 2021 | Любавин М.С. |
| 4. | Разработка программы (плана) развития сетевого методического взаимодействия и организации сетевого обучения РИЦ | сентябрь 2021 | Любавин М.С. |
| 5. | Апробация и отбор эффективных форм сетевого обучения:  подготовка вебинара «Виртуальная библиотека педагога-мастера как эффективное средство саморазвития учителя»,  подготовка медианара «Виртуальная библиотека педагога-мастера как способ диссеминации эффективной педагогической практики УОСО » | в течение года | Любавин М.С.  Любавин М.С. |
| 6. | Подготовка материалов для размещения на IV виртуальной сетевой методической выставке «Современная образовательная среда» | до 03.01.2022 | Любавин М.С., участники проекта |
| 7. | Подготовка материалов республиканского конкурса инновационных педагогических идей «Платформа будущих достижений». | до 01.02.2022 | Любавин М.С., участники проекта |
| 8. | Подготовка материалов для размещения на III дистанционной выставке-презентации  «Создание электронных образовательных ресурсов и использование информационно-коммуникационных технологий в практике работы педагогов учреждения образования» | до  01.03.2022 | Любавин М.С., участники проекта |
| 9. | Подготовка материалов итоговой конференции РИЦ «Образование третьего тысячелетия» | до 01.04.  2022 | Любавин М.С., участники проекта |
| 10. | Организация взаимодействия участников проекта в открытом образовательном форуме «Республиканские инновационные центры: от идеи – к результату» | в течение года | Любавин М.С., участники проекта |
| 11. | Диагностика удовлетворенности слушателей организацией обучающих мероприятий РИЦ | в течение года | Бордиловская Н.В. |
| 12. | Организация консультирования по разработке и реализации обучающих мероприятий с использованием форм сетевого обучения | в течение года | Мацукевич А.В., Любавин М.С. |
| 13. | Организация консультирования по разработке и реализации программ повышения квалификации | в течение года | Научные консультанты |
| 14. | Разработка программ мероприятий центра с учетом инновационного ресурса и направлений деятельности центра | в течение года | Любавин М.С. |
| 15. | Создание банка данных эффективных образцов инновационных педагогических, управленческих практик | в течение года | Любавин М.С. |
| 16. | Оценка эффективности деятельности РИЦ в соответствии с критериями и показателями | апрель 2022 | Мацукевич А.В., Любавин М.С. |
|  | **III. Организация и содержание инновационной деятельности** | | |
| **III.1.** | ***Мероприятия по развитию сетевого взаимодействия и внедрению сетевых форм обучения педагогов*** | | |
| 1. | Развитие сетевых форм и механизмов трансляции опыта:  разделы сайта гимназии,  блоги педагогов,  виртуальная библиотека педагога-мастера |  | Любавин М.С. |
| 2. | Объединение ресурсов РИЦ для формирования открытого образовательного ресурса:  2.1. участие в сетевых мероприятиях:  методический мост «Современные методы и средства организации коррекционно-развивающей работы с детьми с особенностями развития»;  - IV сетевая методическая выставка «Современная образовательная среда»;  - республиканский конкурс инновационных педагогических идей «Платформа будущих достижений».  - III дистанционная выставка-презентация  «Создание электронных образовательных ресурсов и использование информационно-коммуникационных технологий в практике работы педагогов учреждения образования»;  - открытый образовательный форум «Республиканские инновационные центры: от идеи – к результату» (<http://do.academy.edu.by/enrol/index.php?id=45>  2.2. Участие в итоговой конференции РИЦ «Образование третьего тысячелетия» | в соответствии с Координационным планом | Любавин М.С., Шинкевич Н.Д., участники проекта |
| 3. | Поиск эффективных форм и методов непрерывного образования, взаимообогащения за счет ресурсов сетевых партнеров:  3.1. участие в обучающих мероприятиях РИЦ:  **Вебинар**«Социально-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, проживающих в семьях с признаками десоциализации»  **Мастер-класс (в дистанционной форме)** «Создание и использование интерактивных плакатов как современное средство организации образовательного (воспитательного) пространства урока (внеклассного мероприятия)»  3.2. организация обучающих мероприятий РИЦ  вебинар «Виртуальная библиотека педагога-мастера как эффективное средство саморазвития учителя»  медианар «Виртуальная библиотека педагога-мастера как способ диссеминации эффективной педагогической практики УОСО» | 07.10.2021  18.11.2021  ноябрь 2021  февраль 2022 | Заливко Н.К.,  Бордиловская Н.В.  Савицкая Р.А., Любавин М.С.  Любавин М.С.,  Шинкевич Н.Д., участники проекта |
| **III.2.** | ***Мероприятия по трансляции инновационного опыта*** | | |
| 1. | Создание интерактивного плаката «Деятельность Республиканского инновационного центра в сетевой образовательной среде по повышению профессиональных компетенций руководящих и педагогических кадров» | до 01.10.2021 | Любавин М.С., Шинкевич Н.Д., участники проекта |
| 2. | ***Обучающие мероприятия РИЦ*** | (по отдельному плану) | Любавин М.С. |
| **III.3.** | ***Мероприятия по разработке программ, организации и участии в реализации программ ПК педагогов на базе РИЦ (АПО, ИРО, др. учреждений образования), на основании Республиканского координационного плана*** | в течение года | Любавин М.С. |
| 1. | Организация (участие) повышения квалификации педагогических работников с учетом инновационного ресурса центра | (по отдельному плану) | Любавин М.С. |
| 2. | Реализация конкурсной идеи «Платформы будущих достижений» | До 01.02.2022 | Любавин М.С. |
|  | **IV.Методическое и информационное обеспечение** |  |  |
| 1. | Развитие информационно насыщенной среды РИЦ | в течение года | Любавин М.С. |
| 2. | Ведение банка данных инновационной деятельности | в течение года | Любавин М.С. |
| 3. | Наполнение виртуальной библиотеки педагога-мастера | в течение года | Любавин М.С. |
| 4. | Обеспечение систематической учебы и самообразования участников инновационного проекта по теме инновационной деятельности, рефлексивные и коррекционно-инструктивные совещания | в течение года | Любавин М.С. |
| 5. | Разработка и реализация проектов (программ исследования) по направлению деятельности РИЦ | в течение года | Любавин М.С. |
| 6. | Участие в формировании открытого образовательного ресурса РИЦ | по плану работы учреждения образования | Любавин М.С. |
| 7. | Заседание совета учреждения образования по вопросам анализа инновационной деятельности учреждения образования | май 2022 | Цвилик А.Ф., |
| 8. | Разработка методических материалов (рекомендаций) по внедрению инновационной модели в образовательную практику | февраль-май | Мацукевич А.В.,  Любавин М.С. |
| 9. | Обеспечение поддержки сетевого взаимодействия по реализации программ повышения квалификации педагогических работников | апрель | Мацукевич А.В.,  Любавин М.С. |
|  | **V.Психолого-педагогическое сопровождение** |  |  |
| 1. | Использование диагностического инструментария и разработка дидактических материалов для проведения мониторинга, анализа и оценки полученных результатов | в течение года | Бордиловская Н.В. |
| 2 | Консультации педагогов по коррекции деятельности участников проекта | в течение года | Любавин М.С., Бордиловская Н.В. |
| 3 | Тренинги для педагогов | в течение года | Любавин М.С., Бордиловская Н.В. |
| 4 | Индивидуальные и групповые консультации «Подготовка опыта к диссеминации в условиях РИЦ» |  | Любавин М.С., Бордиловская Н.В. |
|  | **VI.Самоконтроль** | в течение года |  |
| 1. | Мониторинг по отслеживанию хода выполнения проекта, проведение коррекции, необходимых изменений | октябрь | Мацукевич А.В.,  Любавин М.С. |
| 2. | Анализ планов индивидуального педагогического исследования участников инновационной деятельности в рамках реализации проекта | декабрь | Любавин М.С. |
| 3. | Контроль ведения дневников инновационной деятельности участниками проекта | январь | Любавин М.С. |
| 4. | Подготовка материалов (отчетов) о ходе реализации инновационного проекта | март 2022 | Любавин М.С. |
| 5. | Оценка качества отчетных материалов | апрель 2022 | Мацукевич А.В. |
|  | **VII.Сетевое взаимодействие и социальное партнерство** |  |  |
| 1. | Развитие и поддержка сети инновационных учреждений образования республики по направлению деятельности центра | в течение года | Любавин М.С. |
| 2. | Составление совместных планов работы с учреждениями дополнительного образования, сетевыми партнерами | в течение года | Любавин М.С. |
| 3. | Сотрудничество с учреждениями и предприятиями города, района, республики (МГОИРО, Государственное учреждение по научно-методическому обеспечению учреждений образования города Могилева, УОСО г. Могилева) | в течение года | Цвилик А.Ф., Любавин М.С. |
| 4. | Обмен опытом в рамках реализации проекта | в течение года | Любавин М.С. |

Заместитель директора по учебной работе М.С.Любавин