**Календарный план реализации инновационного проекта**

**«Внедрение технологии многомерного чтения для формирования функциональной грамотности младших школьников»**

**на 2023/2024 учебный год**

Название этапа «Внедрение технологии многомерного чтения для формирования функциональной грамотности учащихся четвертых классов».

Цель этапа: повышение уровня функциональной грамотности учащихся четвертых классов.

Задачи этапа:

- внедрить пособие для учителя и учебник-тетрадь по технологии многомерного чтения в образовательный процесс учащихся четвертого года обучения;

- создавать условия для использования несплошных текстов на учебных занятиях»;

- организовать деятельность по повышению уровня логического мышления учащихся;

- оценить эффективность инновационной деятельности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работы | Сроки | Ответственные | Форма представления результатов работы |
|  | Издание приказа по гимназии, определение участников инновации и утверждение их функциональных обязанностей | Август | Директор,  Козлова Л.В. | Приказ |
|  | Оформление документов для осуществления инновационной деятельности | Сентябрь | Козлова Л.В. | Локальные нормативные документы |
|  | Ведение дневников инновационной деятельности | В течение года | Педагоги-инноваторы | Дневники инновационной деятельности |
|  | Проведение занятий по технологии многомерного чтения | В течение года | Педагоги-инноваторы | Конспекты занятий |
|  | Размещение на сайте гимназии информации об инновационной деятельности | Сентябрь | Козлова Л.В. | Страница сайта |
|  | Предоставление информации о ходе реализации инновационного проекта в ИССИД | Раз в четверть | Козлова Л.В. | Информация |
|  | Заседание творческой группы по разработке плана реализации программы инновационной деятельности | Сентябрь | Руководитель творческой группы | Протокол |
|  | Участие в ZOOM-совещаниях с консультантами инновационного проекта | Раз в четверть | Козлова Л.В. | Материалы совещания |
|  | Организация работы учителей начальных классов по теме самообразования | Сентябрь | Козлова Л.В. | Отчеты по теме самообразо-вания |
|  | Родительское собрание по ознакомлению с целями и задачами инновационной деятельности в 2023/2024 учебном году | Сентябрь | Козлова Л.В., педагоги | Протокол собрания |
|  | Стартовая диагностика познавательных интересов (автор А.А.Асмолов) | Сентябрь | Козлова Л.В., педагог-психолог | Результаты диагностики |
|  | Стартовая диагностика ценностных ориентаций учащихся (автор Н.Е.Щуркова) | Сентябрь | Козлова Л.В., педагог-психолог | Результаты диагностики |
|  | Стартовая диагностика уровня логического мышления (автор Р.Амтхауэр) | Сентябрь | Козлова Л.В., педагог-психолог | Результаты диагностики |
|  | Стартовая диагностика функциональной грамотности | Октябрь | Козлова Л.В., педагоги-инноваторы | Результаты диагностики |
|  | Олимпиада по функциональной грамотности (гимназический этап) | Октябрь | Козлова Л.В., педагоги-инноваторы | Отчет о проведении олимпиады |
|  | Участие педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях различного уровня | В течение года | Козлова Л.В., педагоги-инноваторы | Материалы мероприятий |
|  | Панорама открытых уроков по технологии многомерного чтения | В течение года | Козлова Л.В., педагоги-инноваторы | Конспекты уроков |
|  | Участие учителей-инноваторов в обучающих курсах (семинарах) | В течение учебного года | Педагоги-инноваторы | Сертификаты курсов (семинаров) |
|  | Организация индивидуальных консультаций для участников инновационного проекта | В течение года | Козлова Л.В. | Рекомендации |
|  | Олимпиада по функциональной грамотности (городской этап) | Декабрь | Козлова Л.В., педагоги-инноваторы | Отчет о проведении олимпиады |
|  | Проведение дней самообразования | Один раз в четверть | Педагоги-инноваторы | Материалы дня самообразования |
|  | Выступление учителей-инноваторов на педагогических советах | Ноябрь, март | Педагоги-инноваторы | Выписка из протокола педагогического педсовета |
|  | Организация мероприятий с учащимися в рамках недели начальных классов | Февраль | Педагоги-инноваторы | Сценарии мероприятий |
|  | Диагностика сформированности компонентов учебной деятельности | Февраль | Козлова Л.В., педагоги-инноваторы | Результаты диагностики |
|  | Диагностика уровня воспитанности учащихся | Февраль | Козлова Л.В., педагог-психолог | Результаты диагностики |
|  | Олимпиада по функциональной грамотности (областной этап) | Март | Козлова Л.В., педагоги-инноваторы | Отчет о проведении олимпиады |
|  | Обсуждение хода реализации инновационного проекта на заседаниях учебно-методического объединения | Март, июнь | Козлова Л.В., руководитель УМО учителей | Протокол заседания методического объединения |
|  | Комплексная работа по учебным предметам «Литературное чтение», «Русский язык», «Математика», «Человек и мир» | Март | Козлова Л.В., педагоги-инноваторы | Отчет о проведении комплексной работы |
|  | Участие учащихся в городской олимпиаде по учебным предметам | Март | Козлова Л.В., педагоги-инноваторы | Протокол участия, приказ |
|  | Организация мероприятий с учащимися в рамках реализации инновационного проекта | В течение учебного года | Педагоги-инноваторы | Сценарии мероприятий |
|  | Организация мероприятий с учащимися в рамках недели функциональной грамотности | Март | Педагоги-инноваторы | Сценарии мероприятий |
|  | Проведение семинара-практикума для учителей начальных классов **«**Формирование функциональной грамотности младших школьников» | Апрель | Козлова Л.В., руководитель УМО учителей | Материалы семинара |
|  | Итоговая диагностика познавательных интересов (автор А.А.Асмолов) | Апрель | Козлова Л.В., педагог-психолог | Результаты диагностики |
|  | Итоговая диагностика ценностных ориентаций учащихся (автор Н.Е.Щуркова) | Апрель | Козлова Л.В., педагог-психолог | Результаты диагностики |
|  | Итоговая диагностика уровня логического мышления (автор Р.Амтхауэр) | Апрель | Козлова Л.В., педагог-психолог | Результаты диагностики |
|  | Диагностика уровня внимания | Апрель | Козлова Л.В., педагоги-инноваторы | Результаты диагностики |
|  | Участие учащихся в городском конкурсе поисковых, творческих и исследовательских работ детей 4 –10 лет «На виду у всех» | Май | Классные руководители | Протокол участия, приказ |
|  | Итоговая диагностика функциональной грамотности | Май | Козлова Л.В., педагоги-инноваторы | Результаты диагностики |
|  | Диагностика учебных предпочтений учащихся | Май | Козлова Л.В., педагоги-инноваторы | Результаты диагностики |
|  | Диагностика познавательной активности учащихся | Май | Козлова Л.В., педагоги-инноваторы | Результаты диагностики |
|  | Олимпиада по функциональной грамотности (республиканский этап) | Май | Козлова Л.В., педагоги-инноваторы | Отчет о проведении олимпиады |
|  | Проведение анкетирования участников инновационной деятельности | Май | Козлова Л.В., педагог-психолог | Результаты анкетирования |
|  | Подготовка и написание справки «О результатах реализации инновационного проекта» | Май | Козлова Л.В. | Справка |
|  | Анализ результатов инновационной деятельности за 2023/2024 учебный год на совещании при директоре | Май | Козлова Л.В. | Справка, протокол совещания при директоре |
|  | Обучающий семинар | Июнь | Козлова Л.В., педагоги-инноваторы | Материалы семинара |
|  | Обобщение индивидуального и коллективного опыта, оформление созданных материалов, разработка методических рекомендаций по распространению технологии многомерного чтения | Июнь – декабрь | Козлова Л.В., педагоги-инноваторы | Материалы из опыта работы |